吉首大学2021年度国家自科基金项目申请工作安排

时间节点

- 2021年3月20日			国家自科基金集中接收截止日期。

- 2021年3月10日			校内申请截止，各学院统一接收材料后交科技处206室，科技处组织完成形式审查；汇总材料，制作公函，邮寄纸质材料；

- 2021年3月5日前			提交伦理审查相关材料到科技处207室。

- 2021年2月28日前		申请人完成，申请书第四稿并提交到各学院进行集中形式审查（由学院组织）；

- 2021年1月31日前		各单位，组织或申请人单独提交申请书第三稿至各同行专家进行函审指导；

- 2021年1月15日前		科技处完成，同行专家进行函审指导的名单统计工作；

- 2021年1月10日前		各单位完成，第二轮申请书诊断会；申请人进行申请书第二稿修改；

- 2020年12月10日前		科技处完成，到各单位2021年国家自然科学基金项目申报动员及调研工作；

- 2020年11月30日前		各单位，组织申报指导会；开展第一轮申报书诊断会；第一轮专家意见反馈各学院；申请人进行申请书第一稿修改；

- 2020年10月31日前		各单位完成，选题及预申报工作；